**ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ**

**Звіт за 2019 рік**

**Громада:** Покровська селищна територіальна громада

**Початок впровадження плану:** 01.01.2019

**Звітна фаза –** 1 рік

**1.Коротка описова частина**

 Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно – з 014 січня 2019 року.

 Програма місцевого економічного розвитку є результатом спільної роботи Ради МЕР та виконавчого комітету Покровської селищної ради. Програма вписується в контур Стратегії розвитку Покровської громади, яка визначає стратегічний вектор її розвитку в напрямі укріплення економічної спроможності території за рахунок підприємницьких ініціатив, зокрема молодіжних, підвищення ефективності галузі сільськогосподарського господарства. У ній деталізовано стратегічні цілі розвитку громади та представлено способи їх практичного досягнення з використанням проєктного підходу.

 Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/ дії Плану, заплановані на звітний період.

 В тому числі , за звітний період 2019 року були виконані всі заплановані заходи плану МЕР.

1.Проведено зустрічі із зацікавленими сторонами та ключовими стейкхолдерами.

2.Створений Економічний профіль Покровської територіальної громади, який містить зведену вичерпну та повну інформацію про громаду (опис громади); місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну фазу; інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в громаді; професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; громадські організації природні ресурси, а також Стратегію розвитку територіальної громади та SWOT аналіз. Ведеться підтримання Профілю в актуальному стані та регулярне оновлення даних.

 Згідно Плану дій впроваджено

Проєкт МЕР «Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу бджолярів»

* Зареєстровано СОК «Медок»
* Розроблено бізнес-план
* Подана заявка на закупівлю обладнання за рахунок коштів Програми USAID DOBRE
* Оформлено земельну ділянку у власність кооперативу та підведено необхідні комунікації для будівництва приміщення
* Проведені загальні збори кооперативу на яких затверджено план діяльності та формування матеріально-технічної бази
* Розроблено Програму підтримки місцевого товаровиробника Покровською селищною радою на 2018-2022 роки та виділено фінансування з місцевого бюджету
* Отримано дозвіл на будівництво приміщення де буде встановлено лінію з переробки та фасування меду
* Розпочато будівництво приміщення

Проєкт МЕР «Зелений туризм у Покровській об’єднаній територіальній громаді»

* Проведено скайп-конференцію Ради МЕР з консультантами Програми USAID DOBRE щодо розвитку туризму та обговорено ідею проєкту для визначення наступних дій
* Організовані навчально-пізнавальні поїздки по регіонах України , де розвивається така форма туристичного бізнесу
* Знайомство із історико-культурним середовищем та художньо-прикладним мистецтвом сільського краю. На основі цього була сформована заявка до міжнародних партнерів та підтримана
* Розроблена Програма підтримки туризму по Покровській територіальній громаді на 2019 рік та виділено фінансування з місцевого бюджету
* В рамках розвитку інфраструктури гостинності – розроблено 5 туристичних маршрутів, облаштований туристично-інформаційний центр комп’ютерним та мебельним обладнанням, проведено знакування та маркування маршрутів, історичних та культурних місць, закуплено велосипеди для туристів, палатки, велоколяски, все оснащення для туристів. Створено умови для перебування туристів в зелених садибах «Гостинний дім».

**ІІ. Графік реалізації / план моніторингу**

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дії | Дата початку-дата завершення | Заплановано | Виконано | Використано бюджету, тис.грн |
| Очікувані результати | * За графіком
* Незначна затримка
* значна затримка
* Випереджаємо графік
* інше
 |
| 1.1.Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий потенціал1.2. Проведення фестивалю народної творчості «Fest-parti у селянській хаті» | 03.03.2019-20.12.201914.09.2019 | Організація навчально-пізнавальних поїздокРеалізація проєкту -Потенційний розвиток туризму у Покровській громадіОрганізація туристичних маршрутівЗалучення туристів з інших громад України | За графікомінше | Місцевий бюджет 133,800 тис. грнЗалучені кошти274,308 тис. грнРазом 408108 тис. грнМісцевий бюджет – 85,0 тис. грнЗалучені кошти – 198,0 тис. грнРазом 238,0 тис.грн  |
| 2.2. Замовлення проєкту землеустрою технічної документації для земельної ділянки під СОК | 05.05.2019-12.10.2019 | Прийняте рішення сесії селищної ради про дозвіл розробки технічної документаціїВиготовлена технічна документація Затверджена ПТД на земельну ділянку площею 2,0 га | За графіком | Кошти місцевого підприємця 10,0 тис.грн |
| 2.3. Розроблено бізнес-план розвитку сількогосподарського обслуговуючого кооперативу «Медок» | 06.07.2019-11.09.2019 | Проведено загальні збори членів кооперативуВиготовлено бізнес-план | За графіком | Кошти підприємця 20,0 тис.грн |
| 2.4. Здійснена реєстрація права власності земельної ділянки  | 23.11.2019 | Присвоєно кадастровий номер та закріплено право власності на земельну ділянку | За графіком | Кошти СОК «Медок» 5,0 тис.грн |

Звіт заповнила

 Кримова Ольга Яковлівна,

 спеціаліст відділу з питань економічного розвитку та інвестицій

 виконавчого комітету Покровської селищної ради 11.01.2020