**ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ**

**Звіт за 2020 рік**

**Громада:** Покровська селищна територіальна громада

**Початок впровадження плану:** 01.01.2020

**Звітна фаза –** 1 рік

**1.Коротка описова частина**

 Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно – з січня 2020 року.

 План дій щодо реалізації Програми місцевого економічного розвитку Покровської громади у вигляді структурно-логічної послідовності ініціатив. Ініціативи згруповані в три послідовні кроки, що дозволило правильно сформулювати процес поступового сталого економічного розвитку та процвітання громади. Виконання кожного наступного кроку є доречним після повного завершення попереднього. Особливо необхідно відмітити крок 3 де наведені проєктні ініціативи громадив порядку пріоритетності, яку визначили Робоча група МЕР та група консультантів.

 Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/ дії Плану, заплановані на звітний період 2020 року.

 В тому числі , за звітний період 2019 року були виконані всі заплановані заходи плану МЕР.

 Згідно Плану дій впроваджено

**Проєкт МЕР «Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу бджолярів»**

* Проведені загальні збори кооперативу на яких затверджено план діяльності та формування матеріально-технічної бази у 2020 році
* Розроблено Програму підтримки місцевого товаровиробника Покровською селищною радою на 2018-2022 роки та виділено фінансування з місцевого бюджету на придбання обладнання на лінію з переробки та фасування меду у великогабаритну тару
* Збудоване приміщення де буде встановлено лінію з переробки та фасування меду
* В рамках Програми USAID DOBRE отримане обладнання гомогенізатора для змішування та доведення меду до однорідної консистенції
* Створено 6 нових робочих місць, що збільшить надходження податків до місцевого бюджету

**Проєкт МЕР «Зелений туризм у Покровській об’єднаній територіальній громаді»**

* Організація туристичних зустрічей на території Покровської громади
* Робота туристично-інформаційного центру, розробка буклетів та маршрутних листів, логістичне розміщення туристів та розрахована вартість туристичних білетів у громаді
* Організовані навчально-пізнавальні поїздки по регіонах України , де розвивається така форма туристичного бізнесу
* Проведено навчання спеціаліста по туристичному менеджменту
* Виділені кошти по Програма підтримки туризму по Покровській територіальній громаді на 2020 рік з місцевого бюджету.

**Проєкт МЕР «Покращення розвитку молодіжного підприємництва в громаді шляхом будівництва малих об’єктів торгівлі»**

* Виготовлено проектно-кошторисну документацію на земельну ділянку за територіальною громадою
* Оформлення паспортів прив’язки на розміщення малих архітектурних форм
* Проведено проєктування публічного простору біля Покровського Центру Дозвілля з залученням дослідників та проектувальників простору Програми USAID DOBRE з залученням громадськості до обговорення
* Облаштування прибудинкової території та благоустрій
* Проведення будівельно-монтажних робіт та придбання обладнання для парку
* Освітлено паркову зону
* Влаштований ролледром (скейт-парк) для дітей та молоді
* Проведено промоцію території молодіжного підприємництва в засобах масової інформації та в соціальних мережах.

Головною метою громади щодо економічного розвитку є формування центру громади смт.Покровське як впливового центру розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва екологічно чистих харчових продуктів, іншої продукції та послуг сільського походження, відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків.

**ІІ. Графік реалізації / план моніторингу**

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дії | Дата початку-дата завершення | Заплановано | Виконано | Використано бюджету, тис.грн |
| Очікувані результати | * За графіком
* Незначна затримка
* значна затримка
* Випереджаємо графік
* інше
 |
| 1.1.Проведення фокусного навчання та спільне опрацювання Плану дій на основі підготовки проєктних пропозицій1.2. Прийнята Програма підтримки місцевого виробника на 2018-2022 роки та виділено фінансування на підтримку СОК «Медок» | 03.03.2020-20.03.2020 30.06.2020 року -20.12.2020 | Виявлення лідерів місцевого економічного розвитку, що мають спільне бачення розвитку громадиПокращення матеріально-технічної бази сільськогосподарського кооперативу «Медок» | За графікомЗа графіком | Місцевий бюджет- 200,0 тис.грнКошти міжнародної технічної допомоги- 1009,0 тис.грн |
| 1.4. Покращення інфраструктури в центрі селища для бізнесу та створення громадського простору | 1.06.2020-25.12.2020 | Проведено будівництво простору біля Покровського Центру Дозвілля, де передбачено встановлення малих архітектурних форм для торгівлі та розвитку власної справиПокращено розвиток молодіжного підприємництва в громаді шляхом будівництва малих об’єктів торгівлі | За графіком | Кошти обласного бюджету – 13700,0 тис.грнЗ місцевого бюджету – 137,0 тис.грн |
| 1.5. Інформаційна кампанія про реалізацію проєктів місцевого економічного розвитку на офіційному сайті та соціальних мережах | 11.09-12.12.2020 | Проінформовано громаду та сусідні сільські ради про результати проєкту | За графіком |  |

Звіт заповнила

 Кримова Ольга Яковлівна,

 спеціаліст відділу з питань економічного розвитку та інвестицій

 виконавчого комітету Покровської селищної ради 21.01.2021